## 月计划
项目进度
月份 |  | 进度 | 开始 | 结束 | 目标
3月 | 0.01% | #REF! | 2018-03-15 | 2018-03-31 | 系统实现时序数据单通道单点数据的分类，回归功能
4月 | 0.01% | #REF! | 2018-04-01 | 2018/4/31 | 系统实现时序数据多通道单点数据的分类，回归，聚类功能
5月 | 0.01% | #REF! | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 系统实现时序数据单通道和多通道面数据的分类，回归，聚类功能
6月 | 0.01% | #REF! | 2018-06-01 | 2018/6/31 | 系统实现时序数据单通道和多通道张量数据的分类，回归，聚类功能
7月 | 0.01% |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 系统初步实现分布式操作
周计划
提示：双击项目可查看和输入相关联的任务。

## 周计划
周计划
月 | 开始 | 结束 | 负责人 | 任务 | 完成 | 备注
3月 | 2018-03-15 | 2018-03-17 | 罗楚耀 | Tensor掌握，以及撰写性能测试报告 | 1
3月 |  |  | 程乾 | 数据编码设计，撰写编码报告书 | 1
3月 |  |  | 赵冬阳 | ARIMA模型的掌握与实现 | 1
3月 |  |  | 严义杰 | 暂无
3月 |  |  | 曲子奇 | 时序聚类算法的学习 |  | 阅读2篇以上的时序数据论文，并实现某一篇
3月 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 罗楚耀 | 团队建设，重建模型模块的代码架构
3月 |  |  | 程乾 | 指定编程规范文档，搭建项目仓库，优化现有系统
3月 |  |  | 赵冬阳 | 编写时序数据回归问题代码
3月 |  |  | 严义杰 | 暂无
3月 |  |  | 曲子奇 | 阅读基于神经网络的时序数据聚类的论文
3月 | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 罗楚耀 | 阅读有关时序数据面数据分类问题
3月 |  |  | 程乾 | 根据新的数据格式新的模型模块代码架构重建系统
3月 |  |  | 赵冬阳 | 阅读时序面数据分类问题相关论文
3月 |  |  | 严义杰 | 暂无
3月 |  |  | 曲子奇 | 编写时序数据聚类算法代码
提示：任务完成后，双击“完成”列。
提示：任务完成后，双击“完成”列。